## Obiettivo1
OBIETTIVO |  | 1. GESTIONE CONTABILE
VALORE ATTESO |  | Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio.
AZIONI |  | - Gestione del processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. - Attività formativa interna al fine di rafforzare le competenze specialistiche e trasversali dei responsabili di p.o. riguardo agli aspetti economico-finanziari, con particolare riferimento alla contabilità armonizzata e relativi principi contabili. - Certificazioni ministeriali.
TIPO OBIETTIVO |  | qualità | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | - Controllo di gestione, dei vincoli finanziari e degli equilibri con attività formativa interna | bar: CRONOPROGRAMMA giu to CRONOPROGRAMMA lug; CRONOPROGRAMMA nov to CRONOPROGRAMMA dic
2 | - Verifica piattaforma crediti della ragioneria generale dello stato con i dati contabili dell'ente e controllo sulla tempestività dei pagamenti | bar: CRONOPROGRAMMA lug; CRONOPROGRAMMA dic
3 | - Analisi dati ed elaborazione della certificazione incremento del fondo per le indennità degli amministratori | bar: CRONOPROGRAMMA feb
4 | - Analisi dati ed elaborazione della certificazione Covid-22 | bar: CRONOPROGRAMMA mag
INDICATORE
1 | rispetto del cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma
2 | tempestività dei pagamenti | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso: gg=uguale o minore di 0

## Obiettivo2
OBIETTIVO |  | 2. Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) - Delibera 363/2021 - ARERA - Piano Economico Tariffario della TARI
VALORE ATTESO |  | Adeguamento regolamento alle nuove disposizioni Arera e definizione nuove tariffe
AZIONI |  | - Studio nuova regolamentazione arera delibera 363/2021 e 15/2022; - Modifica del Regolamento Tari; - Collaborazione con l'Area Tecnica nella predisposizione della "Carta unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" per la parte relativa all'ufficio tributi; - Adeguamento modulistica; - Elaborazione nuove tariffe 2023 correlate al PEF modificato nel 2023 per cambio gestore; - Trasmissione al Ministero del nuovo Regolamento e delle nuove tariffe approvate
TIPO OBIETTIVO |  | sviluppo | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 50 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | - Elaborazione simulazione nuove tariffe da sottoporre all'Amministrazione per definire i servizi aggiuntivi del nuovo Pef; | bar: CRONOPROGRAMMA mar to CRONOPROGRAMMA apr
2 | - Elaborazione nuove tariffe in linea con il nuovo Pef approvato; approvazione delle stesse in consiglio comunale | bar: CRONOPROGRAMMA apr
3 | - Modifica al vigente Regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) per adeguarlo alle nuove disposizioni arera | bar: CRONOPROGRAMMA apr
4 | - Analisi e predisposizione parte tributaria della "Carta Unica della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani" | bar: CRONOPROGRAMMA giu
5 | - Adeguamento della modulistica con le indicazioni della qualità Arera | bar: CRONOPROGRAMMA set
6 | - Pubblicazione delle tariffe e del Regolamento aggiornato sul sito del Ministero Economia e Finanze entro i termini delle disposizioni normative | bar: CRONOPROGRAMMA ott
INDICATORE
1 | rispetto del cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma
2 | superamento controlli ministeriali | CRONOPROGRAMMA gen: pubblicazione dei documenti tariffe e regolamento da parte del Ministero

## Obiettivo3
OBIETTIVO |  | 3. Gestione risorse umane a seguito introduzione nuovo CCNL
VALORE ATTESO |  | Adeguamento al nuovo CCNL 2019/2021
AZIONI |  | - Gestione dei processi derivanti dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro; - sottoscrizione convenzione con altro ente per la gestione del fabbisogno; - Calcolo nuovo fondo accessorio dei dipendenti; - Approvazione PIAO
TIPO OBIETTIVO |  | qualità | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | - Predisposizione ed approvazione del documento Piao | bar: CRONOPROGRAMMA mag
2 | - Sottoscrizione con il Comune di Parabiago di accordo per la definizione dei rapporti e delle modalità di gestione delle selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione nei ruoli dell'Amministrazione degli Enti Locali (D.L.80/2021) | bar: CRONOPROGRAMMA apr
3 | - Riclassificazione del personale dipendente al nuovo sistema di cui all'art. 70 c.3 CCNL 19/21 | bar: CRONOPROGRAMMA apr
4 | - Definizione del nuovo conteggio per la costituzione del fondo accessorio dei dipendenti anno 2023 | bar: CRONOPROGRAMMA mag
INDICATORE
1 | rispetto del cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma

## Obiettivo4
OBIETTIVO |  | 4. PNRR DIGITALE
VALORE ATTESO |  | - Gestire la partecipazione ai bandi Pnrr Digitale; - attivare APP IO per il Comune di Marcallo con Casone;
AZIONI |  | - Completare le procedure proprie del Rup nella partecipazione ai bandi PNRR Digitale; - attivare il servizio APP Io con Agid
TIPO OBIETTIVO |  | sviluppo | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | 2024
1 | - Monitoraggio costante richieste su piattaforma Pnrr/PADigitale2026
2 | - Invio documentazione avvio progetto sulle diverse candidature
3 | - Realizzazione dei progetti ed eventuale proposta di modifica della candidatura
4 | - Rendicontazione progettuale e controllo/analisi delle diverse linee guida tecniche sull'asseverazione e sulle verifiche di conformità tecnica | bar: CRONOPROGRAMMA dic
5 | - Invio eventuali integrazioni richieste (addendum e form di conformità)
6 | - Elaborazione e invio nota di conclusione del progetto da parte del RUP e richiesta di erogazione contributo | bar: CRONOPROGRAMMA dic
7 | - Adesione al servizio AppIO mediante accordo con PagoPa con funzioni di "delegato" nominato dall'Ente | bar: CRONOPROGRAMMA apr
8 | - Affidamento servizio di implementazione dei software gestionali con i nuovi servizi AppIO | bar: CRONOPROGRAMMA apr
INDICATORE
1 | rispetto delle scadenze di PNRR | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso: rispetto totale delle scadenze
2 | attivazione servizio APPIO | CRONOPROGRAMMA gen: erogazione di almeno un servizio con APPIO

## Obiettivo5
OBIETTIVO |  | 5. UFFICIO TRIBUTI
VALORE ATTESO |  | - Accertamenti tributari; - Adeguamento alla normativa sul nuovo contenzioso tributario
AZIONI |  | - Emissione avvisi di accertamento TARI/IMU/TASI; - Solleciti bonari Canone Patrimoniale e TARI; - Modifica procedura e atti per adeguamento normativo
TIPO OBIETTIVO |  | risparmio | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | - Emissione accertamenti IMU/TARI per l'annualità 2018/2019 | bar: CRONOPROGRAMMA dic
2 | - Emissione solleciti bonari Canone Unico per le annualità 2021/2022 | bar: CRONOPROGRAMMA lug
3 | - Emissione solleciti bonari Tari per le annualità 2018/2019 | bar: CRONOPROGRAMMA dic
4 | - Adeguamento dei modelli di atto di accertamento con la Legge 130/2022 | bar: CRONOPROGRAMMA giu
5 | - implementazione delle procedure IMU/TARI con i nuovi servizi online al cittadino mediante APP IO | bar: CRONOPROGRAMMA nov to CRONOPROGRAMMA dic
INDICATORE
1 | rispetto del cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso: rispetto totale del cronoprogramma
2 | > incasso | CRONOPROGRAMMA gen: valore atteso numerico: [> entrata da accertamenti rispetto alla media del triennio precedente]