## Obiettivo1
OBIETTIVO |  | 1. MIGLIORAMENTO STANDARD E DIGITALIZZAZIONE IN AMBITO DI EDILIZIA PRIVATA
VALORE ATTESO |  | RISPETTO DELLE TEMPISTICHE PERFORMANTI AL NETTO DELL'AUMENTO DEL NUMERO DI PRATICHE
AZIONI |  | ISTRUTTORIA PRATICHE ENTRO 20% GIORNI IN MENO DI QUELLI PREVISTI PER LEGGE
TIPO OBIETTIVO |  | sviluppo/qualità | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 30
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | Regolamento edilizio | bar: CRONOPROGRAMMA ott
2 | Creazione archivio digitale condoni 95' - inserimento dati puntuali e specifici riguardanti le opere effettuate e i dettagli urbanistici | bar: CRONOPROGRAMMA dic
3 | Istruttoria pratiche edilizie entro 80% delle tempistiche di legge | bar: CRONOPROGRAMMA dic
INDICATORE
| cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: invio bozza di regolamento aggiornato al 2023 in giunta entro ottobre 2023
| cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: completamento informazioni condoni entro il 2023
| Numero pratiche istruite | CRONOPROGRAMMA gen: 50% pratiche istruite entro 80% delle tempistiche di legge

## Obiettivo2
OBIETTIVO |  | 2. CAMBIO GESTORE RIFIUTI
VALORE ATTESO |  | AVVIO NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ENTRO MARZO
AZIONI |  | ANALISI DEI SERVIZI AGGIUNTIVI, DIMINUZIONE RACCOLTA INGOMBRANTI TRAMITE CONTROLLO CONTINUO PIATTAFORMA, RINNOVAMENTO ECOCENTRO, RIDUZIONE CONSUMI MEZZI COMUNALI
TIPO OBIETTIVO |  | risparmio/qualità | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | STUDIO DEI BISOGNI DEL TERRITORIO E RICHIESTA SERVIZI AGGIUNTIVI, CON OBBIETTIVO ABBATTIMENTO COSTI MEZZI COMUNALI | bar: CRONOPROGRAMMA dic
2 | ANALISI PROPOSTA DEL NUOVO GESTORE E SELEZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI NECESSARI | bar: CRONOPROGRAMMA feb
3 | STUDIO DELLE NECESSITA' DI MANUTENZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE | bar: CRONOPROGRAMMA feb to CRONOPROGRAMMA mar
4 | RINNOVAMENTO, PULIZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA ECOCENTRO COMUNALE | bar: CRONOPROGRAMMA feb to CRONOPROGRAMMA mar
5 | AVVIO NUOVI SERVIZI | bar: CRONOPROGRAMMA mar
6 | RIDUZIONE COSTI SMALTIMENTO INGOMBRANTI | bar: CRONOPROGRAMMA dic
INDICATORE
| Cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: Rispetto delle tempistiche riportate
| Abbattimento costi | CRONOPROGRAMMA gen: riduzione del 20% chilometraggio mezzi comunali
| Abbattimento costi | CRONOPROGRAMMA gen: riduzione del 20% costi smaltimento ingombranti

## Obiettivo3
OBIETTIVO |  | 3. ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA PNRR
VALORE ATTESO |  | REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA LINEE PNRR
AZIONI |  | APPROVAZIONE PROGETTI, PREDISPOSIZIONE ATTI ED INVIO DOCUMENTAZIONE ALLA SUA DI MILANO PER ESPLETAMENTO GARE, AFFIDAMENTO LAVORI, AFFIDAMENTO GESTIONE CUP SU REGIS AD HALLEY, VERIFICA E VALIDAZIONE DEI PROGETTI
TIPO OBIETTIVO |  | sviluppo | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE ASILO NIDO CON FUNZIONE DI VARIANTE AL PIANO DEI SERVIZI | bar: CRONOPROGRAMMA apr
2 | AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO FASI DI PROGETTAZIONE AD RTP PER ENTRAMBI I PROGETTI | bar: CRONOPROGRAMMA apr
3 | VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI ESECUTIVI | bar: CRONOPROGRAMMA mag
4 | APPROVAZIONE IN GIUNTA PROGETTI ESECUTIVI | bar: CRONOPROGRAMMA mag
5 | PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA ED INVIO ALLA SUA DI MILANO PER ESPLETAMENTO GARA | bar: CRONOPROGRAMMA mag
6 | AFFIDAMENTO LAVORI | bar: CRONOPROGRAMMA giu
7 | VERBALE DI INIZIO LAVORI | bar: CRONOPROGRAMMA set
INDICATORE
| Cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: rispetto delle tempistiche

## Obiettivo4
OBIETTIVO |  | 4. ATTUAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA BANDI REGIONALI E RISORSE PROPRIE
VALORE ATTESO |  | REALIZZAZIONE PROGETTI FINANZIATI DA REGIONE E RISORSE PROPRIE
AZIONI |  | APPROVAZIONE PROGETTI, COSTITUZIONE TEAM PROGETTAZIONE INTERNA, PREDISPOSIZIONE ATTI ED EVENTUALE ESPLETAMENTO GARE, AFFIDAMENTO LAVORI, RENDICONTAZIONE, MONITORAGGIO LAVORI
TIPO OBIETTIVO |  | sviluppo | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 40
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | NUOVI POLIAMBULATORI DI VIA ROMA
Collaudo parziale ala di destra | bar: CRONOPROGRAMMA apr
Interventi con risorse proprie di manutenzione facciate | bar: CRONOPROGRAMMA mar
Fine Lavori ed avvio attività | bar: CRONOPROGRAMMA set
2 | EDIFICIO ASSOCIAZIONI DI CASONE
affidamento opere impiantistiche | bar: CRONOPROGRAMMA mag
fine lavori | bar: CRONOPROGRAMMA dic
3 | REALIZZAZIONE EDIFICIO BANDA (opere a scomputo)
valutazione proposte e riscontro con associazioni | bar: CRONOPROGRAMMA apr to CRONOPROGRAMMA mag
approvazione progetto esecutivo | bar: CRONOPROGRAMMA giu
inizio lavori | bar: CRONOPROGRAMMA giu
fine lavori | bar: CRONOPROGRAMMA dic
4 | REALIZZAZIONE NUOVO BLOCCO LOCULI
approvazione progetto esecutivo | bar: CRONOPROGRAMMA mar
espletamento procedura negoziata ed affidamento lavori | bar: CRONOPROGRAMMA apr
affidamento progettazioni specialistiche (sismica, geologica ecc..) | bar: CRONOPROGRAMMA mag
inizio lavori | bar: CRONOPROGRAMMA giu
fine lavori e collaudo | bar: CRONOPROGRAMMA dic
5 | BANDO PARCHI INCLUSIVI
preparazione documenti per partecipazione al bando per il finanziamento di parchi inclusivi | bar: CRONOPROGRAMMA mar
predisposizione atti per accettazione contributo e affidamento lavori | bar: CRONOPROGRAMMA mag
inizio lavori | bar: CRONOPROGRAMMA giu; CRONOPROGRAMMA set
fine lavori e collaudo | bar: CRONOPROGRAMMA dic
INDICATORE
| Cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: rispetto delle tempistiche

## Obiettivo5
OBIETTIVO |  | 5.MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL DECORO URBANO
VALORE ATTESO |  | MANUTENZIONE ARREDO URBANO
AZIONI |  | MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO ED INSTALLAZIONE DELLE PANCHINE; MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI PUBBLICI, REVISIONE - RAZIONALIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI CESTINI PUBBLICI
TIPO OBIETTIVO |  | qualità | [5 empty] | PESO STRATEGICO |  | 60 | PESO COMPLESSITA' |  | 30
FASI DI ATTUAZIONE |  | CRONOPROGRAMMA
|  | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic
1 | panchine cimitero | bar: CRONOPROGRAMMA apr
2 | muretto parco ghiotti | bar: CRONOPROGRAMMA mar
3 | facciate Comune e Ambulatori | bar: CRONOPROGRAMMA mar
4 | panchine parco madunina e lavandaia | bar: CRONOPROGRAMMA mag
5 | avvio bando imprese DID (Distretto Interurbano Diffuso) | bar: CRONOPROGRAMMA giu
6 | supporto ad ufficio PL per regolamento DEHOR
INDICATORE
1 | Cronoprogramma | CRONOPROGRAMMA gen: Rispetto delle tempistiche riportate
2 | Rinnovamento Estetico | CRONOPROGRAMMA gen: Rinnovamento estetico e manutenzione dei luoghi
3 | Quantità | CRONOPROGRAMMA gen: liquidato il 50% delle richieste del bando Distretti entro il 2023